## Demandas
Prioridade | Eixo | Processo | Atividade | Cod_Task | Tarefa | Depende de | Responsável | Prazo | Status
Alta | 1 · Gestão e Participação Social | Ingestão de dados | Siconfi | E1.1.1 | Fazer a ingestão da API do Siconfi |  | UnB | 18/09/2026 | Em andamento
Alta | 1 · Gestão e Participação Social | Acesso ao dado | SIOP | E1.1.2 | Viabilizar o acesso ao dado do SIOP |  | MinC | 18/09/2026 | Não iniciado
Alta | 1 · Gestão e Participação Social | Ingestão de dados | SIOP | E1.1.3 | Fazer a ingestão dos dados do SIOP | E1.1.2 | UnB | 18/09/2026 | Não iniciado
Alta | 1 · Gestão e Participação Social | Ingestão de dados | Enriquecimento | E1.1.4 | Definir bases de enriquecimento para o eixo |  | MinC + UnB | 18/09/2026 | Não iniciado
Alta | 1 · Gestão e Participação Social | Ingestão de dados | Enriquecimento | E1.1.5 | Ingestão das bases de enriquecimento | E1.1.4 | UnB | 18/09/2026 | Não iniciado
Alta | 1 · Gestão e Participação Social | Ingestão de dados | Enriquecimento | E1.1.6 | Enriquecimento do datalakehouse | E1.1.5 | UnB | 18/09/2026 | Não iniciado
Alta | 1 · Gestão e Participação Social | Pipeline | Reescrita | E1.2.1 | Reescrita do pipeline do repositório cultura-em-numeros-eixo-1 na arquitetura do projeto | E1.1.1; E1.1.3 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Média | 1 · Gestão e Participação Social | Pipeline | Transformação | E1.2.2 | Desenvolvimento das Bronzes dos dados ingeridos | E1.2.1 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Média | 1 · Gestão e Participação Social | Pipeline | Transformação | E1.2.3 | Desenvolvimento das Silvers dos dados ingeridos | E1.2.2 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Média | 1 · Gestão e Participação Social | Pipeline | Transformação | E1.2.4 | Cruzamento do datalakehouse com as bases de enriquecimento | E1.1.6; E1.2.3 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Média | 1 · Gestão e Participação Social | Pipeline | Transformação | E1.2.5 | Desenvolvimento das Golds dos dados ingeridos | E1.2.4 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Média | 1 · Gestão e Participação Social | Visualização | Dashboard | E1.3.1 | Aplicação da visualização das Golds produzidas | E1.2.5 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Média | 1 · Gestão e Participação Social | IA | Documentação | E1.4.1 | Documentação de cada etapa de transformação do padrão da camada semântica | E1.2.5 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 2 · Fomento à Cultura | Análise de dados | Exploração | E2.1.1 | Análise dos dados a partir das metas definidas |  | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 2 · Fomento à Cultura | Pipeline | Transformação | E2.2.1 | Desenvolvimento das Bronzes dos dados ingeridos | E2.1.1 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 2 · Fomento à Cultura | Pipeline | Transformação | E2.2.2 | Desenvolvimento das Silvers dos dados ingeridos | E2.2.1 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 2 · Fomento à Cultura | Pipeline | Transformação | E2.2.3 | Desenvolvimento das Golds dos dados ingeridos | E2.2.2 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 2 · Fomento à Cultura | Visualização | Dashboard | E2.3.1 | Aplicação da visualização das Golds produzidas | E2.2.3 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 2 · Fomento à Cultura | IA | Documentação | E2.4.1 | Documentação de cada etapa de transformação do padrão da camada semântica | E2.2.3 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 2 · Fomento à Cultura | Validação | Oficina | E2.5.1 | Oficina de discussão e validação do que foi produzido | E2.3.1 | MinC + UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 3 · Patrimônio e Memória | Definição de escopo | Discussão | E3.1.1 | Definição de metas e objetivos do eixo para guiar exploração |  | MinC + UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 4 · Formação | Definição de escopo | Discussão | E4.1.1 | Definição de metas e objetivos do eixo para guiar exploração |  | MinC + UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 4 · Formação | Ingestão de dados | Fonte a definir | E4.2.1 | Ingestão da fonte de dados do eixo | E4.1.1 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 4 · Formação | Ingestão de dados | Enriquecimento | E4.2.2 | Definir bases de enriquecimento para o eixo | E4.1.1 | MinC + UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 4 · Formação | Ingestão de dados | Enriquecimento | E4.2.3 | Ingestão das bases de enriquecimento | E4.2.2 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 4 · Formação | Ingestão de dados | Enriquecimento | E4.2.4 | Enriquecimento do datalakehouse | E4.2.3 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 4 · Formação | Pipeline | Transformação | E4.3.1 | Desenvolvimento das Bronzes dos dados ingeridos | E4.2.1 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 4 · Formação | Pipeline | Transformação | E4.3.2 | Desenvolvimento das Silvers dos dados ingeridos | E4.3.1 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 4 · Formação | Pipeline | Transformação | E4.3.3 | Cruzamento do datalakehouse com as bases de enriquecimento | E4.2.4; E4.3.2 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 4 · Formação | Pipeline | Transformação | E4.3.4 | Desenvolvimento das Golds dos dados ingeridos | E4.3.3 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 4 · Formação | Visualização | Dashboard | E4.4.1 | Aplicação da visualização das Golds produzidas | E4.3.4 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 4 · Formação | IA | Documentação | E4.5.1 | Documentação de cada etapa de transformação do padrão da camada semântica | E4.3.4 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 5 · Infraestrutura, Equipamentos e Espaços Culturais | Definição de escopo | Discussão | E5.1.1 | Definição de metas e objetivos do eixo para guiar exploração |  | MinC + UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 6 · Economia Criativa, Economia Solidária, Trabalho, Emprego, Renda e Proteção Social | Acesso ao dado | RAIS | E6.1.1 | Viabilizar o acesso ao dado da RAIS |  | MinC | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 6 · Economia Criativa, Economia Solidária, Trabalho, Emprego, Renda e Proteção Social | Ingestão de dados | RAIS | E6.1.2 | Fazer a ingestão dos dados da RAIS | E6.1.1 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 6 · Economia Criativa, Economia Solidária, Trabalho, Emprego, Renda e Proteção Social | Ingestão de dados | Enriquecimento | E6.1.3 | Definir bases de enriquecimento para o eixo |  | MinC + UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 6 · Economia Criativa, Economia Solidária, Trabalho, Emprego, Renda e Proteção Social | Ingestão de dados | Enriquecimento | E6.1.4 | Ingestão das bases de enriquecimento | E6.1.3 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 6 · Economia Criativa, Economia Solidária, Trabalho, Emprego, Renda e Proteção Social | Ingestão de dados | Enriquecimento | E6.1.5 | Enriquecimento do datalakehouse | E6.1.4 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 6 · Economia Criativa, Economia Solidária, Trabalho, Emprego, Renda e Proteção Social | Pipeline | Transformação | E6.2.1 | Desenvolvimento das Bronzes dos dados ingeridos | E6.1.2 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 6 · Economia Criativa, Economia Solidária, Trabalho, Emprego, Renda e Proteção Social | Pipeline | Transformação | E6.2.2 | Desenvolvimento das Silvers dos dados ingeridos | E6.2.1 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 6 · Economia Criativa, Economia Solidária, Trabalho, Emprego, Renda e Proteção Social | Pipeline | Transformação | E6.2.3 | Cruzamento do datalakehouse com as bases de enriquecimento | E6.1.5; E6.2.2 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 6 · Economia Criativa, Economia Solidária, Trabalho, Emprego, Renda e Proteção Social | Pipeline | Transformação | E6.2.4 | Desenvolvimento das Golds dos dados ingeridos | E6.2.3 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 6 · Economia Criativa, Economia Solidária, Trabalho, Emprego, Renda e Proteção Social | Visualização | Dashboard | E6.3.1 | Aplicação da visualização das Golds produzidas | E6.2.4 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 6 · Economia Criativa, Economia Solidária, Trabalho, Emprego, Renda e Proteção Social | IA | Documentação | E6.4.1 | Documentação de cada etapa de transformação do padrão da camada semântica | E6.2.4 | UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 7 · Cultura, Bem Viver e Ação Climática | Definição de escopo | Discussão | E7.1.1 | Definição de metas e objetivos do eixo para guiar exploração |  | MinC + UnB | não definido ainda | Não iniciado
Alta | 8 · Cultura Digital e Direitos Digitais | Definição de escopo | Discussão | E8.1.1 | Definição de metas e objetivos do eixo para guiar exploração |  | MinC + UnB | não definido ainda | Não iniciado

## Como preencher
Painel dos 8 Eixos do PNC — como preencher
O essencial
A planilha é a fonte | O que estiver aqui aparece no painel; o que não estiver, não existe para o painel. A sincronização roda todo dia às 6h.
Uma demanda por linha | Não agrupe duas coisas numa linha só: o painel não consegue separar o que está pronto do que não está.
As colunas que não podem errar
Cod_Task | Formato E<eixo>.<bloco>.<n> — E1.2.3. Precisa ser único na planilha inteira, e o número do eixo tem de bater com a coluna Eixo. É por ele que as dependências se ligam.
A letra na frente | Obrigatória. Sem ela o Google Sheets converte 1.1.1 em 01/01/2001, sem avisar, e a rede de dependências se perde em silêncio.
Depende de | Os códigos que precisam terminar antes, separados por ponto e vírgula: E1.1.1; E1.2.3. Deixe vazio quando a demanda pode começar a qualquer momento.
Prazo | DD/MM/AAAA. Sem data acordada, escreva 'não definido ainda' — o painel mostra como sem prazo e nunca como atraso. Prazo em branco e prazo vencido são coisas diferentes.
Status | Não iniciado, Em andamento, Concluído, Bloqueado ou Em risco. Use Bloqueado só para bloqueio que a rede não enxerga — falta de decisão, de orçamento. Travada por dependência o painel calcula sozinho.
O que o painel calcula sozinho
Não preencha | Percentual de conclusão, progresso por eixo, quais demandas estão travadas, quais estão prontas para iniciar, qual é o gargalo, a cadeia mais longa e a evolução no tempo.
Cores dos eixos
Eixo 1 | 1 · Gestão e Participação Social
Eixo 2 | 2 · Fomento à Cultura
Eixo 3 | 3 · Patrimônio e Memória
Eixo 4 | 4 · Formação
Eixo 5 | 5 · Infraestrutura, Equipamentos e Espaços Culturais
Eixo 6 | 6 · Economia Criativa, Economia Solidária, Trabalho, Emprego, Renda e Proteção Social
Eixo 7 | 7 · Cultura, Bem Viver e Ação Climática
Eixo 8 | 8 · Cultura Digital e Direitos Digitais
Publicar
Uma vez só | Arquivo → Compartilhar → Publicar na web, formato CSV. Depois cadastre o ID da planilha no repositório, em Settings → Secrets and variables → Actions → Variables, com o nome PLANILHA_ID.